## Orçamento Global
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Conclusão da Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Rua Francisco M. Hass | [8 empty] | 1.23
Local: Rua Francisco M. Hass, Bairro Centro - Papanduva/SC
Área (Pista de Rolamento): 1.308,25 m²
Extensão Total: 108,45 m
Largura da Pista: 12,0 m
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | UNITÁRIO SEM BDI | Rua Francisco M. Hass |  |  | QUANTID. TOTAL | TOTAL (R$) | Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 23,0%)
[6 empty] | Extensão: 108,45 m |  | L = 12,0 m
[6 empty] | QUANT. | UNITÁRIO | VALOR
[7 empty] | COM BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3498.15 |  |  |  | 3343.2115 | 154.9384
1.1 |  |  | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,0x1,5m) | m² | 420.08 | 4.5 | 516.7 | 2325.15 | 4.5 | 2325.15 | COMP-01 | #REF!
1.1 |  |  | Remoção de pavimento sextavado de concreto | m² | 3.85 | 175.86 | 4.74 | 833.58 | 175.86 | 833.58 | 1600441 - DNIT | #REF!
1.1 |  |  | Demolição de bocas de lobo mecanicamente | un | 45.99 | 6 | 56.57 | 339.42 | 6 | 339.42 | COMP-05 | #REF!
2.0 |  |  | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 1408.3 |  |  |  | 1345.9242 | 62.3758
2.1 |  |  | Regularização e compactação de subleito (pista de rolamento + passeio) | m² | 2.08 | 200 | 2.56 | 512 | 200 | 512 | 100576 | #REF! | 425.76
2.2 |  |  | Escavação incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica, com caminhões basculantes de 14 m³ | m³ | 8.99 | 81.04 | 11.06 | 896.3 | 81.04 | 896.3 | 101230 | #REF! | #REF!
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 20619.28 |  |  |  | 19706.0203 | 913.2595
3.1 |  |  | Caixa com grelha de ferro fundido retangular, em alvenaria com blocos de concreto | un | 1258.58 | 6 | 1548.05 | 9288.3 | 6 | 9288.3 | COMP-06 | #REF!
3.2 |  |  | Assentamento (meio-fio), em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas | m | 47.92 | 187 | 58.94 | 11021.78 | 187 | 11021.78 | 94273 | #REF!
3.3 |  |  | Assentamento (meio-fio), em trecho curvo, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas | m | 50.28 | 5 | 61.84 | 309.2 | 5 | 309.2 | 94274 | #REF! | 192
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 129576.67 |  |  |  | 123837.5197 | 5739.1494
4.1 |  |  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra rachão (espesura=20 cm) | m³ | 103.53 | 40 | 127.34 | 5093.6 | 40 | 5093.6 | 96399 | #REF!
4.2 |  |  | Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco (esp= 15cm) | m³ | 127.52 | 30 | 156.85 | 4705.5 | 30 | 4705.5 | 96400 | #REF!
4.3 |  |  | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples (esp=10 cm) | m³ | 141.01 | 130.83 | 173.44 | 22691.16 | 130.83 | 22691.16 | 96396 | #REF! | 170.83
4.4 |  |  | Transporte de base e sub-base com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DNT até 30 km | m³xkm | 1.09 | 743.07 | 1.34 | 995.71 | 743.07 | 995.71 | 95877 | #REF!
4.5 |  |  | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | m² | 4.12 | 1308.25 | 5.07 | 6632.83 | 1308.25 | 6632.83 | COMP-03 | #REF!
4.6 |  |  | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 2.37 | 1308.25 | 2.92 | 3820.09 | 1308.25 | 3820.09 | COMP-04 | #REF!
4.7 |  |  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive transporte | m³ | 1324.02 | 52.33 | 1628.54 | 85221.5 | 52.33 | 85221.5 | 95995 | #REF!
4.8 |  |  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, de Massa Asfaltica em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m³ | 1.75 | 193.62 | 2.15 | 416.28 | 193.62 | 416.28 | 95876 | #REF!
5.0 |  |  | PASSEIO | [6 empty] | 2519.09 |  |  |  | 2407.5156 | 111.5744
5.1 |  |  | Regularização e compactação mecânica de solo com compactador de solos tipo placa vibratória | m² | 0.67 | 83.84 | 0.82 | 68.75 | 83.84 | 68.75 | 97084 | #REF!
5.2 |  |  | Lastro com material granular, aplicação em pisos, espessura de 5 cm (Brita 0) | m³ | 142.6 | 13.97 | 175.4 | 2450.34 | 13.97 | 2450.34 | 96622 | #REF! | #REF!
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [6 empty] | 5101.17 |  |  |  | 4875.2313 | 225.9386
6.1 |  |  | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,25 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 203.04 | 1 | 249.74 | 249.74 | 1 | 249.74 | 5213444 - DNIT | #REF!
6.2 |  |  | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 203.04 | 2 | 249.74 | 499.48 | 2 | 499.48 | 5213464 - DNIT | #REF!
6.3 |  |  | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 203.04 | 1 | 249.74 | 249.74 | 1 | 249.74 | 5213440 - DNIT | #REF! | #REF!
6.4 |  |  | Placa para identificação nome de rua, dimensões 45x20cm | un | 100.41 | 2 | 123.5 | 247 | 2 | 247 | COMP-02 | #REF!
6.5 |  |  | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização | un | 323.83 | 5 | 398.31 | 1991.55 | 5 | 1991.55 | 5213855 - DNIT | #REF! | 6
6.6 |  |  | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, l = 40 cm | m² | 23.51 | 21.44 | 28.92 | 620.04 | 21.44 | 620.04 | 102509 | #REF!
6.7 |  |  | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | m | 3.44 | 294 | 4.23 | 1243.62 | 294 | 1243.62 | 102512 | #REF! | 56.72
7.0 |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 162722.66 |  | 162722.66
Observação: Tabela de Referência SINAPI / Julho 2023 - Não Desonerada - DNIT / Janeiro 2023
Assinatura: | [12 empty] | -700494.34
23.5113
250.4967
| ____________________________ |  | _________________________________
| DAIR KACZMAREK |  | DAIR KACZMAREK
| Engenheiro Civil | Monte Castelo, 27 de maio de 2016 | Engenheiro Civil
| CREA/SC 122404-8 |  | CREA/SC 122404-8 |  |  |  |  | Papanduva, 18 de julho de 2023
[9 empty] | pova 02 | pova 02
[9 empty] | 570818.82 | 570818.82
[9 empty] | 224090.6048 | 224090.6048
[9 empty] | 346728.2152 | 346728.2152 | #REF! | #REF!

## Cronograma Fisico Financerio G
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MUNICÍPIO: PAPANDUVA
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Rua Francisco Martins Hass - TR-02 - Papanduva/SC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3498.15 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498.15 | 2.1498
2.0 | TERRAPLANAGEM | 704.15 | 0.43273 | 704.15 | 0.43273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.3 | 0.86546
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 6873.0933 | 4.2238 | 6873.0933 | 4.2238 | 6873.0933 | 4.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20619.28 | 12.6714
4.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32394.1675 | 19.9076 | 32394.1675 | 19.9076 | 32394.1675 | 19.9076 | 32394.1675 | 19.9076 | 129576.67 | 79.6304
5.0 | PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.545 | 0.77404 | 1259.545 | 0.77404 | 2519.09 | 1.5481
6.0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5101.17 | 3.1349 | 5101.17 | 3.1349
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 11075.3933 | 6.8063 | 7577.2433 | 4.6565 | 39267.2608 | 24.1314 | 32394.1675 | 19.9076 | 33653.7125 | 20.6816 | 38754.8825 | 23.8165 | 162722.66 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 11075.3933 | 6.8063 | 18652.6367 | 11.4628 | 57919.8975 | 35.5942 | 90314.065 | 55.5018 | 123967.7775 | 76.1835 | 162722.66 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 18/07/2023 |  | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8 | [8 empty] | ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
Item | Código | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,0x1,0m) | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | 4512 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 2.1 | 2.1
1.2 | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 6.99 | 27.96
1.3 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA | M² | 1 | 315 | 315
1.4 | 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 22.13 | 2.43
1.5 | 88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.63 | 29.63
1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.48 | 42.96
Total | COMP-01 |  |  |  |  | 420.08
Item | Código | Placa para identificação nome de rua, dimensões 45x20cm | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID. | 1 | 82.5 | 82.5
1.2 | 11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | UNID. | 2 | 4.66 | 9.32
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.48 | 8.59
Total | COMP-02 |  |  |  |  | 100.41
Item | Código | Execução de Imprimação | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | ANP | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0.76 | 4.18 | 3.18
1.2 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. | CHP | 0.0004 | 265.52 | 0.11
1.3 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHICIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO | CHI | 0.0051 | 61.38 | 0.31
1.4 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 129.91 | 0.22
1.5 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO | CHI | 0.0038 | 46.44 | 0.18
1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 21.48 | 0.12
Total | COMP-03 |  |  |  |  | 4.12
Item | Código | Execução de Pintura de Ligação | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | ANP | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | L | 0.6 | 2.39 | 1.43
1.2 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. | CHP | 0.0004 | 265.52 | 0.11
1.3 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHICIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO | CHI | 0.0051 | 61.38 | 0.31
1.4 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 129.91 | 0.22
1.5 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO | CHI | 0.0038 | 46.44 | 0.18
1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 21.48 | 0.12
Total | COMP-04 |  |  |  |  | 2.37
Item | Código | Demolição de bocas de lobo mecanicamente | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2 | 132.63 | 26.53
1.2 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHi DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.18 | 60.38 | 10.87
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.48 | 8.59
Total | COMP-05 |  |  |  |  | 45.99
Item | Código | Caixa com grelha de ferro fundido retangular, em alvenaria com blocos de concreto | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0215 | 144.91 | 3.12
1.2 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHi DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0438 | 60.38 | 2.64
1.3 | 25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UNID. | 38.2507 | 4.42 | 169.07
1.4 | 89035 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UNID. | 2 | 385.43 | 770.86
1.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.41 | 505.68 | 207.33
1.6 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 31.3 | 62.6
1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.48 | 42.96
Total | COMP-06 |  |  |  |  | 1258.58
Assinatura:
_________________________________
DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
|  | CREA/SC 122404-8 | Papanduva, 18 de julho de 2023