**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 154/2023.**

**Objeto**:. O presente Termo Aditivo tem por objeto a IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS NEREU RAMOS, OTAVIO PECHEBELA E PEDRO IVO CAMPOS (TRECHO II). Considerando o Parecer Técnico nº 008/2024 emitido em 29 de novembro de 2024. Considerando o Parecer Jurídico nº 169/2024, emitido em 05 de dezembro de 2024. Considerando o Parecer Contábil nº 012/2024 emitido em 05 de dezembro de 2024. A solicitação de ADITIVO DE PRAZO para mais 120 dias e ADITIVO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS é justificada e necessária. Aditivo de serviços: **R$ 147.777,14 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Catorze Centavos).** Supressão de Serviços: **R$ 46.404,09 (Quarenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quatro Reais e Nove Centavos).** Considerando-se também que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, admite prorrogações, adita-se este contrato por mais 180 dias, que passa a vigorar **até 14 de junho de 2025**; CONTRATADA: **CONSTRUTORA DAROS LTDA.** Contratante: **MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**. Base legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria - Papanduva, 05 de dezembro de 2024 – **JEFERSON CHUPEL – Prefeito Municipal.**