## BDI
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 30%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS: |  |  |  | 3%
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  | Ac | 4.01%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos | S | 0.4%
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01% | G | 0.4% | 0.03 | 0.04 | 0.055
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4% | R | 0.56% | 0.008 | 0.008 | 0.01
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56% | DF | 1.11% | 0.0097 | 0.0127 | 0.0127
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11% | L | 7.3% | 0.0059 | 0.0123 | 0.0139
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3% | l1 | 3.65% | 0.0616 | 0.074 | 0.0896
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65% | l2 | 3% | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3% | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 22% | 1º QUARTIL | MÉDIO
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 28.17% | 20.34% | 22.12%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração
e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.
DUOVIAS ENGENHARIA LTDA
POLIANA TONIETO CITTADELLA
Sócia administradora e Resp. técnica
CREA PR 162.706/D
Note on F4: valor mínimo de 30%

## CRONOGRAMA
Município: | PAPANDUVA - SC
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS |  | PARCELAS (%) | [6 empty] | TOTAL | % S/
ITEM |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | ITEM (R$) | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 100% | [6 empty] | 950.5 | 0.09617%
2 | DRENAGEM | 1 | 50% | 50% | [5 empty] | 190505.91 | 19.28%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 782451.76 | 79.17%
4 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 14443.81 | 1.461%
| TOTAIS | [8 empty] | 988351.98 | 100%
ITEM |  |  | PARCELAS | [6 empty] | TOTAL | % S/
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | ITEM | ITEM
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | 330938.983 | 337210.388 | 320202.609 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 988351.98
MENSAL PREVISTO EM % |  | R$ | 33.48% | 34.12% | 32.4% |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100%

## COMP 01
TIPO ITEM | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | ORIGEM DE PREÇO ITEM | COEFICIENTE ORIGINAL | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0082000 | 6.62 | 3.31 | 0.05 | 0.02
INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,1776000 | 8.68 | 4.34 | 1.54 | 0.77
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,2112000 | 3.04 | 1.52 | 0.64 | 0.32
INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0187000 | 20.41 | 10.205 | 0.38 | 0.19
COMPOSIÇÃO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0313000 | 144.91 | 72.455 | 4.53 | 2.26
COMPOSIÇÃO | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0637000 | 60.38 | 30.19 | 3.84 | 1.92
INSUMO | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,6624000 | 37.87 | 18.935 | 25.08 | 12.54
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 635,4626000 | 0.97 | 0.485 | 616.39 | 308.19
INSUMO | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | 1,0000000 | 42.77 | 21.385 | 42.77 | 21.38
COMPOSIÇÃO | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0418000 | 509.64 | 254.82 | 21.3 | 10.65
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,3098000 | 31.3 | 15.65 | 416.59 | 208.29
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,4577000 | 21.48 | 10.74 | 224.63 | 112.31
COMPOSIÇÃO | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,5388000 | 598.6 | 299.3 | 322.52 | 161.26
COMPOSIÇÃO | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0,0800000 | 1054.55 | 527.275 | 84.36 | 42.18
COMPOSIÇÃO | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 2,4680000 | 11.66 | 5.83 | 28.77 | 14.38
COMPOSIÇÃO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,1628000 | 492.75 | 246.375 | 80.21 | 40.1
COMPOSIÇÃO | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0,8000000 | 109.65 | 54.825 | 87.72 | 43.86
COMPOSIÇÃO | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0,0616000 | 2615.8 | 1307.9 | 161.13 | 80.56
COMPOSIÇÃO | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 1,1700000 | 6.69 | 3.345 | 7.82 | 3.91
|  | TOTAL COMPOSIÇÃO: | [5 empty] | 1065.09

## COMP 02
EMPREENDIMENTO: Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas | [6 empty] | TIPO DE PROJETO: Construção
LOCAL: Papanduva - SC SEGMENTO: Vias Urbanas ÁREA: 4.481,73 M2 | [6 empty] | DATA BASE: Maio/2023
Análise do binômio de aquisição e transporte de material betuminoso
Quantidade de material betuminoso:
|  | Emulsão asfáltica - EAI |  | 5.3781 | toneladas
|  | Emulsão asfáltica RR-1C |  | 2.2409 | toneladas
O binômio de aquisição e transporte de material betuminoso visa realizar uma comparação entre os custos do material adquirido e transportado do estado do Paraná. O custo de aquisição dos materiais betuminosos foram obtidos junto a Agência Nacional de Petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP) conforme impostos e data-base apresentados abaixo:
Tributos Federais (PIS e COFINS) |  | Paraná: | 3.65% | São Paulo: | 3.65% | Rio Grande do Sul: | 3.65%
Tributo Estadual (ICMS): |  | Paraná: | 17% | São Paulo: | 17% | Rio Grande do Sul: | 17%
BDI Diferenciado: |  | Paraná: | 15% | São Paulo: | 15% | Rio Grande do Sul: | 15%
Data-base do orçamento: |  | Maio/2023
Preço de Araucária - PR: |  |  | Unid. | Preço unit. | Impostos | Preço unit. + impostos | BDI | Preço Unit.
CAP 50/70 |  |  | ton |  | 20.65% | 0 | 15% | 0
Emulsão asfáltica - EAI |  |  | ton | 2381.47 | 20.65% | 2873.2436 | 15% | 3304.2301
Emulsão asfáltica RR-1C |  |  | ton | 2176.97 | 20.65% | 2626.5143 | 15% | 3020.4915
Preço de Paulínia - SP: |  |  | Unid. | Preço unit. | Impostos | Preço unit. + impostos | BDI | Preço Unit.
CAP 50/70 |  |  | ton |  | 20.65% | 0 | 15% | 0
Emulsão asfáltica - EAI |  |  | ton | 2317.57 | 20.65% | 2796.1482 | 15% | 3215.5704
Emulsão asfáltica RR-1C |  |  | ton | 2612.07 | 20.65% | 3151.4625 | 15% | 3624.1818
Preço de Canoas - RS: |  |  | Unid. | Preço unit. | Impostos | Preço unit. + impostos | BDI | Preço Unit.
CAP 50/70 |  |  | ton |  | 20.65% | 0 | 15% | 0
Emulsão asfáltica - EAI |  |  | ton | 2441.01 | 20.65% | 2945.0786 | 15% | 3386.8403
Emulsão asfáltica RR-1C |  |  | ton | 2204.94 | 20.65% | 2660.2601 | 15% | 3059.2991
EMPREENDIMENTO: Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas | [6 empty] | TIPO DE PROJETO: Construção
LOCAL: Papanduva - SC SEGMENTO: Vias Urbanas ÁREA: 4.481,73 M2 | [6 empty] | DATA BASE: Maio/2023
Os preços de transporte comercial dos materiais betuminosos foram determinados a partir das diretrizes expostas na portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017, conforme as fórmulas a seguir:
Equação tarifária de transporte (Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017)
Tipo de Transporte: |  |  | Equação tarifária de transporte (R$):
Rodovia Pavimentada: |  |  | (26,939+0,253 x D) por tonelada
Rodovia em revestimento primário: |  |  | (26,939+0,299 x D) por tonelada |  |  | D = distância em quilômetros
Rodovia em leito natural: |  |  | (26,939+0,412 x D) por tonelada
As equações tarifárias tem como data-base o mês de julho de 2014 e incluem os custos diretos de transporte de produtos asfálticos, exceto ICMS, BDI diferenciado e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de pedágio em rodovias concessionadas. Dessa forma o custo obtido pela equação tarifária de transportes será reajustado através do índice setorial de pavimentação fornecido pelo DNIT- FGV, conforme discriminado abaixo.
Indíces de reajuste para a equação tarifária de transporte (Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017)
Aplicação da fórmula de transporte
Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017 | Índice DNIT / FGV |  | Reajuste (a/b)
a. (Maio/2023) - Pavimentação | 546.562 |  | 102.3%
b. (Julho/2014) - Pavimentação | 270.237
Cálculo do valor do transporte de material betuminoso (sem pedágio) - Data base:
Origem |  | Distância (Pav.) | Distância (Não Pav.) | Valor do Transporte | Reajuste | Valor (R$/ton) | ICMS | Valor final (R$/ton)
Paraná: |  | 158 | 0 | 66.913 | 102.3% | 135.3334 | 17% | 158.3401
São Paulo: |  | 614 | 0 | 182.281 | 102.3% | 368.6685 | 17% | 431.3421
Rio Grande do Sul: |  | 517 | 0 | 157.74 | 102.3% | 319.0336 | 17% | 373.2693
Cálculo do valor do pedágio conforme origem dos materiais asfálticos
Praças de pedágio: |  |  | Valor / eixo | Origem PR | Origem SP | Origem RS
BR-116 - Praça Fazenda Rio Grande - Concessionária Arteris |  |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 | -
BR-116 - Praça Rio Negro - Concessionária Arteris |  |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 | -
BR-116 - Praça Monte Castelo - Concessionária Arteris |  |  | 7.3 | - | - | 7.3
BR-116 - Praça Santa Cecília - Concessionária Arteris |  |  | 7.3 | - | - | 7.3
BR-116 - Praça Correia Pinto - Concessionária Arteris |  |  | 7.3 | - | - | 7.3
BR-116 - Praça Barra do Turvo - Concessionária Arteris |  |  | 7.3 | - | 7.3 | -
BR-116 - Praça Juquia - Concessionária Arteris |  |  | 7.3 | - | 7.3 | -
BR-116 - Praça Miracatu - Concessionária Arteris |  |  | 7.3 | - | 7.3 | -
Soma |  |  | 58.4 | 14.6 | 36.5 | 21.9
Cálculo do valor total do pedágio conforme origem dos materiais asfálticos
Origem |  | Nº de eixos | Pedágio por eixo | Pedágio por veículos | Carga* (ton) | Custo (R$/ton)
Cuiabá - MT (GRECA) |  | 5 | 14.6 | 73 | 25 | 2.92
Mauá - SP (RECAP) |  | 5 | 36.5 | 182.5 | 25 | 7.3
Canoas - RS (PETROFOR) |  | 5 | 21.9 | 109.5 | 25 | 4.38
Análise do Binômio de Aquisição e Transporte de Material Betuminoso
Material | UF | Unidade | Aquisição | Transporte | Binômio | Conclusão
CAP 50/70 | PR | tonelada | 0 | 161.2601 | 161.2601 | Menor valor
Emulsão asfáltica - EAI |  | tonelada | 3304.2301 | 161.2601 | 3465.4902 | Menor valor
Emulsão asfáltica RR-1C |  | tonelada | 3020.4915 | 161.2601 | 3181.7516 | Menor valor
CAP 50/70 | SP | tonelada | 0 | 438.6421 | 438.6421
Emulsão asfáltica - EAI |  | tonelada | 3215.5704 | 438.6421 | 3654.2126
Emulsão asfáltica RR-1C |  | tonelada | 3624.1818 | 438.6421 | 4062.824
CAP 50/70 | RS | tonelada | 0 | 377.6493 | 377.6493
Emulsão asfáltica - EAI |  | tonelada | 3386.8403 | 377.6493 | 3764.4897
Emulsão asfáltica RR-1C |  | tonelada | 3059.2991 | 377.6493 | 3436.9485
Resultado: Através da análise dos binômios formados pelo custo de aquisição e transporte do material até o canteiro de obras (incluindo o pedágio onde couber) a adoção de preço do material fornecido por Araucária - PR é mais vantajoso para esse orçamento.

## GERAL
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | PAPANDUVA - SC |  |  |  |  | DATA BASE | mai/23
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA |  |  |  |  | BDI | 22% | 15%
Local: |  | TODOS OS TRECHOS - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | ÁREA TOTAL | 4481.728
BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$)
|  |  |  | (a) | unitário (b) | unitário com BDI (c) | parcial (d = a . c) | subtotal
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 950.5
SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Dim. 2x1,25 m | m2 | 2.5 | 311.64 | 380.2008 | 950.5
|  | DRENAGEM | [5 empty] | 190505.91
SINAPI | 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroescavadeira, largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 239.4 | 8.59 | 10.4798 | 2508.86
SINAPI | 92210 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida - fornecimento e assentamento. | m | 133 | 167.61 | 204.4842 | 27196.39
SINAPI | 92212 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, - fornecimento e assentamento. | m | 133 | 298.63 | 364.3286 | 48455.7
SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 155.61 | 33.34 | 40.6748 | 6329.4
SINAPI | 97949 | Caixa para Boca de Lobo Simples Retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m | unid. | 10 | 2130.27 | 2598.9294 | 25989.29
COMP 01 | - | Recuperação de boca de lobo em alvenaria | unid. | 1 | 1065.09 | 1299.4098 | 1299.4
SINAPI | 94269 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 26 cm de altura | m | 665.2 | 79.87 | 97.4414 | 64818.01
SINAPI | 94270 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 26 cm de altura | m | 75.25 | 86.69 | 105.7618 | 7958.57
SINAPI | 94268 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm de altura | m | 80.1 | 60.89 | 74.2858 | 5950.29
|  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 782451.76
SINAPI | 100576 | Regularização e Compactação do Subleito - 100% PN - Solo predominantemente argiloso | m² | 4686.7 | 2.36 | 2.8792 | 13493.94
SINAPI | 96400 | Execução e compactação de sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte - esp 15,00 cm | m³ | 703.005 | 158.51 | 193.3822 | 135948.65
SINAPI | 96396 | Execução e compactação de base para pavimentação de Brita Graduada - Exclusive carga e transporte - esp 15,00 cm | m³ | 703.005 | 177.68 | 216.7696 | 152390.11
SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive o fornecimento da emulsão | m² | 4481.728 | 0.41 | 0.5002 | 2241.76
COMP 02 | - | Fornecimento da emulsão asfáltica para serviços de imprimação | ton | 5.3781 | 3465.4902 | 3985.3137 | 21433.31
SICRO | 4011353 | Pintura de ligação - exclusive o fornecimento da emulsão | m² | 4481.728 | 0.28 | 0.3416 | 1530.95
COMP 02 | - | Fornecimento da emulsão asfáltica - RR1C | ton | 2.2409 | 3181.7516 | 3659.0143 | 8199.35
SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte - esp 5,00 cm | m³ | 224.0864 | 1567.35 | 1912.167 | 428490.61
SINAPI | 94263 | Guia de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura | m | 82.4 | 35.84 | 43.7248 | 3602.92
SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (agregados) | m3xkm | 5342.0589 | 2.32 | 2.8304 | 15120.16
|  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [5 empty] | 14443.81
SINAPI | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva abase de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | m | 941.81 | 5.19 | 6.3318 | 5963.35
SINAPI | 102509 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | m² | 165.44 | 24.58 | 29.9876 | 4961.14
SINAPI-I | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 1.1 | 577.5 | 704.55 | 775
SICRO | 5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | unid | 5 | 449.89 | 548.8658 | 2744.32
[5 empty] | PREÇO GLOBAL |  | 988351.98
17 de julho de 2023

## 01
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | PAPANDUVA - SC |  |  |  |  | DATA BASE | mai/23
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | RUA: | JAIR DAMASO DA SILVEIRA |  |  | BDI | 22%
Local: |  | Entre a ponte existente até a Rua Cap. Manoel Estevão Furtado
|  |  | Comp. | 328.035 | Larg. | 10 | Área | 3486.758
BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$)
|  |  |  | (a) | unitário (b) | unitário com BDI (c) | parcial (d = a . c) | subtotal
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 950.5
SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Dim. 2x1,25 m | m2 | 2.5 | 311.64 | 380.2008 | 950.5
|  | DRENAGEM | [5 empty] | 161716.69
SINAPI | 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroescavadeira, largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 229 | 8.59 | 10.4798 | 2399.87
SINAPI | 92210 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida - fornecimento e assentamento. | m | 120 | 167.61 | 204.4842 | 24538.1
SINAPI | 92212 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, - fornecimento e assentamento. | m | 133 | 298.63 | 364.3286 | 48455.7
SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 148.85 | 33.34 | 40.6748 | 6054.44
SINAPI | 97949 | Caixa para Boca de Lobo Simples Retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m | unid. | 8 | 2130.27 | 2598.9294 | 20791.43
COMP 01 | - | Recuperação de boca de lobo em alvenaria | unid. | 0 | 1065.09 | 1299.4098 | 0
SINAPI | 94269 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 26 cm de altura | m | 514.66 | 79.87 | 97.4414 | 50149.19
SINAPI | 94270 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 26 cm de altura | m | 56.45 | 86.69 | 105.7618 | 5970.25
SINAPI | 94268 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm de altura | m | 45.2 | 60.89 | 74.2858 | 3357.71
|  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 609340.2
SINAPI | 100576 | Regularização e Compactação do Subleito - 100% PN - Solo predominantemente argiloso | m² | 3641.6 | 2.36 | 2.8792 | 10484.89
SINAPI | 96400 | Execução e compactação de sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte - esp 15,00 cm | m³ | 546.24 | 158.51 | 193.3822 | 105633.09
SINAPI | 96396 | Execução e compactação de base para pavimentação de Brita Graduada - Exclusive carga e transporte - esp 15,00 cm | m³ | 546.24 | 177.68 | 216.7696 | 118408.22
SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive o fornecimento da emulsão | m² | 3486.758 | 0.41 | 0.5002 | 1744.07
COMP 02 | - | Fornecimento da emulsão asfáltica para serviços de imprimação | ton | 4.1841 | 3465.4902 | 3985.3137 | 16674.98
SICRO | 4011353 | Pintura de ligação - exclusive o fornecimento da emulsão | m² | 3486.758 | 0.28 | 0.3416 | 1191.07
COMP 03 | - | Fornecimento da emulsão asfáltica - RR1C | ton | 1.7434 | 3181.7516 | 3659.0143 | 6379.04
SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte - esp 5,00 cm | m³ | 174.3379 | 1567.35 | 1912.167 | 333363.17
SINAPI | 94263 | Guia de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura | m | 66.6 | 35.84 | 43.7248 | 2912.07
SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (agregados) | m3xkm | 4433.8627 | 2.32 | 2.8304 | 12549.6
|  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [5 empty] | 10952.49
SINAPI | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva abase de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | m | 697.46 | 5.19 | 6.3318 | 4416.17
SINAPI | 102509 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | m² | 124.08 | 24.58 | 29.9876 | 3720.86
SINAPI-I | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 0.88 | 577.5 | 704.55 | 620
SICRO | 5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | unid | 4 | 449.89 | 548.8658 | 2195.46
[5 empty] | PREÇO GLOBAL |  | 782959.88
14 de julho de 2023

## 02
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | PAPANDUVA - SC |  |  |  |  | DATA BASE | mai/23
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | RUA: | BASÍLIO HEUKO |  |  | BDI | 22%
Local: |  | Entre a Rua Tenente Ary Rauen até a Rua Ladislau Tapalipa
|  |  | Comp. | 98.725 | Larg. | 10 | Área | 994.97
BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$)
|  |  |  | (a) | unitário (b) | unitário com BDI (c) | parcial (d = a . c) | subtotal
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Dim. 2x1,25 m | m2 | 0 | 311.64 | 380.2008 | 0
|  | DRENAGEM | [5 empty] | 28789.19
SINAPI | 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroescavadeira, largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 10.4 | 8.59 | 10.4798 | 108.98
SINAPI | 92210 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida - fornecimento e assentamento. | m | 13 | 167.61 | 204.4842 | 2658.29
SINAPI | 92212 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, - fornecimento e assentamento. | m | 0 | 298.63 | 364.3286 | 0
SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 6.76 | 33.34 | 40.6748 | 274.96
SINAPI | 97949 | Caixa para Boca de Lobo Simples Retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m | unid. | 2 | 2130.27 | 2598.9294 | 5197.85
COMP 01 | - | Recuperação de boca de lobo em alvenaria | unid. | 1 | 1065.09 | 1299.4098 | 1299.4
SINAPI | 94269 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 26 cm de altura | m | 150.54 | 79.87 | 97.4414 | 14668.82
SINAPI | 94270 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 26 cm de altura | m | 18.8 | 86.69 | 105.7618 | 1988.32
SINAPI | 94268 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm de altura | m | 34.9 | 60.89 | 74.2858 | 2592.57
|  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 173111.5
SINAPI | 100576 | Regularização e Compactação do Subleito - 100% PN - Solo predominantemente argiloso | m² | 1045.1 | 2.36 | 2.8792 | 3009.05
SINAPI | 96400 | Execução e compactação de sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte - esp 15,00 cm | m³ | 156.765 | 158.51 | 193.3822 | 30315.56
SINAPI | 96396 | Execução e compactação de base para pavimentação de Brita Graduada - Exclusive carga e transporte - esp 15,00 cm | m³ | 156.765 | 177.68 | 216.7696 | 33981.88
SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive o fornecimento da emulsão | m² | 994.97 | 0.41 | 0.5002 | 497.68
COMP 02 | - | Fornecimento da emulsão asfáltica para serviços de imprimação | ton | 1.194 | 3465.4902 | 3985.3137 | 4758.32
SICRO | 4011353 | Pintura de ligação - exclusive o fornecimento da emulsão | m² | 994.97 | 0.28 | 0.3416 | 339.88
COMP 03 | - | Fornecimento da emulsão asfáltica - RR1C | ton | 0.49749 | 3181.7516 | 3659.0143 | 1820.3
SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte - esp 5,00 cm | m³ | 49.7485 | 1567.35 | 1912.167 | 95127.43
SINAPI | 94263 | Guia de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura | m | 15.8 | 35.84 | 43.7248 | 690.85
SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (agregados) | m3xkm | 908.1962 | 2.32 | 2.8304 | 2570.55
|  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [5 empty] | 3491.31
SINAPI | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva abase de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | m | 244.35 | 5.19 | 6.3318 | 1547.17
SINAPI | 102509 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | m² | 41.36 | 24.58 | 29.9876 | 1240.28
SINAPI-I | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 0.22 | 577.5 | 704.55 | 155
SICRO | 5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | unid | 1 | 449.89 | 548.8658 | 548.86
[5 empty] | PREÇO GLOBAL |  | 205392
14 de julho de 2023